## Sheet1
Task Name | Start | End | Allocation | Duration (days)
Revised Specification | 2018-01-17 | 2018-01-24 |  | 7 | Preliminary Design
Use Cases | 2018-01-17 | 2018-01-24 |  | 7 | Preliminary Release
Class Diagram | 2018-01-24 | 2018-01-31 |  | 7 | Implementation, Critique and Demonstration
GUI Design | 2018-01-24 | 2018-01-31 |  | 7
Physics Loop and Triggering System Descriptions | 2018-01-24 | 2018-01-31 |  | 7
Final Design | 2018-01-28 | 2018-02-07 |  | 10
Validation Testing Strategy | 2018-01-31 | 2018-02-07 |  | 7
JUnit Testing Strategy | 2018-02-07 | 2018-02-18 |  | 11
Updated Project Plan | 2018-02-18 | 2018-02-21 |  | 3
Executables for 4 Prototypes | 2018-01-31 | 2018-02-21 |  | 21
Implementation, Critique and Demonstration | 2018-02-21 | 2018-03-21 |  | 28
0
0